## Trang tính 1
Bảng 1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Ng. Quốc Long | Ng. Nhật Hào | Ngày bắt đầu (dự kiến)(2019) | Ngày kết thúc (dự kiến) (2019) | Ngày bắt đầu (thực tế) (2019) | Ngày kết thúc (thực tế) (2019)
Thiết kế giao diện game | Lên ý tưởng giao diện chính trên giấy | × | × | 2019-09-26 | 2019-09-28 | 2019-09-27 | 2019-09-27
| Tạo Windows form application cho giao diện chính (bao gồm lưới 4×4, các mục Score và Best Score, các button New Game và Undo, bảng chọn Help) | × |  | 2019-09-28 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30
| Vẽ các khối mang giá trị trên Windows form application | × |  | 2019-09-28 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30
| Tạo Windows form application cho bảng chọn Help: Hiển thị luật chơi và cách chơi 2048 |  | × | 1 | 2019-10-03 | 2019-11-11 | 2019-11-11
Lập trình các hàm vận hành game | Hàm tạo lưới 4×4 |  | × | 2019-10-02 | 2019-10-05 | 2019-10-04 | 2019-10-04
| Hàm đọc các phím di chuyển từ bàn phím | × |  | 2019-10-03 | 2019-10-05 | 2019-10-04 | 2019-10-05
| Hàm quy luật di chuyển và hợp nhất các khối | × |  | 2019-10-03 | 2019-10-05 | 2019-10-04 | 2019-10-08
| Hàm chiến thắng & kết thúc game |  | × | 2019-10-06 | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2019-10-11
| Hàm tính điểm & đọc ghi điểm số cao nhất | × |  | 2019-10-06 | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2019-10-12
| Hàm Undo sử dụng cấu trúc dữ liệu Stack | × | × | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-11-10
Cài đặt và kiểm thử game | Sửa các cú pháp và ngữ nghĩa gặp phải | × | × | 2019-10-18 | 2019-10-26 | 2019-10-25 | 2019-11-14
| Trình bày đồ án với giảng viên để kiểm tra, nhận xét & sửa chữa | × | × | 2019-10-27 | 2019-11-21 | 2019-10-26 | 2019-11-16
Làm tiểu luận báo cáo & bài trình chiếu |  |  | × | 2019-10-27 | 2019-11-21 | 2019-11-16 | 2019-11-22